附件2

“滇影惠”电影消费券发放计划介绍

## 一、活动概述

活动时间：2025年7月至2026年2月28日

活动主题：光影筑梦 乐享云南

活动目标：丰富居民文化生活 推动云南电影消费

主办单位：中共云南省委宣传部（省电影局）、合作平台（2家）

## 二、平台选择

通过公开征选2家票务平台进行发放。

## 三、资金来源

财政出资：1000万元。

平台配套资金：1000万元（公开征选的2个平台各配套500万元）。

总资金规模：2000万元。

## 四、发放方式

2025年“滇影惠”电影消费券通过线上票务平台发放，以“单票立减活动+优惠劵抽奖活动”形式叠加发放，资金核销完毕即止。

1．单票立减活动（政府资金1000万元）

发放时间：每日10:00限量发放（具体金额由电影处与平台共同测算确定）。

规则：单票立减10元，每周每用户限2张（购票立即生效）。

2．优惠券抽奖活动（平台资金1000万元）

发放时间：每日10:00随机发放。

规则：抽奖券面额2-60元（抽奖券金额小于单张购票面值，具体细则由电影处与征选平台测算后制定），每周每用户限1次（当日有效）。

3．资金分配规则：

政府资金按平台平分，单票立减活动使用政府资金。

平台配套资金独立使用，活动结束后未达发放金额延期补足。

| 资金类型 | 平台1 | 平台2 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府资金（万元） | 500 | 500 | 1000 |
| 平台资金（万元） | 500 | 500 | 1000 |
| 合计（万元） | 1000 | 1000 | 2000 |

## 五、参与对象与活动影院

参与对象：云南省内居民及手机定位在云南的市民及游客

活动影院：云南省内所有影院

适用影片：活动期间所有上映影片

## 六、资金使用与管理

省委宣传部与平台企业签订活动协议，明确资金管理、使用、结算、计息、退回等相关权责事宜。将财政资金拨付至发放平台企业银行账户。活动结束后，省委宣传部组织第三方对活动进行清算和绩效评估。如清算发现有未核销资金，发放平台企业按照第三方机构清算的未核销金额，将剩余资金、产生利息按期原渠道退回财政资金账户。要求平台提供脱敏订单数据（含订单ID、影院信息、补贴金额等），配合政府审计。

## 七、绩效目标

主要包括：

一是落实“中国电影消费年”的具体举措，刺激电影消费增长，并带动关联产业发展，直接拉动影院及周边商圈消费0.8亿元。

二是巩固和培养云南观影群体，让电影这一文化产品惠及更多群众。

三是通过降低观众购票成本，吸引观众回到影院，稳定电影市场信心，促进电影行业健康发展。

## 八、活动流程

第一阶段（2025年6月30日前）：1.前期调研并制定活动方案，按程序报审。2.征选发放平台。通过组织专家评审比选确定票务发放平台。3.技术对接。平台完成技术开发与系统调试。4.活动宣传预热。设计宣传主题页，启动预热宣传。通过各大主流新闻媒体、新媒体开展宣传推广，提高消费者知晓度。

第二阶段（2025年7月至2026年2月28日）“滇影惠”电影消费券发放使用。结合“跟着电影去旅游”活动、暑期档、国庆档、春节档等时间节点开展领取优惠券惠民等系列活动，持续宣传推广，实时监控并调整资金发放进度。

第三阶段（活动结束后30天内）活动结束后，及时组织资金清算、活动满意度调查、绩效评估等工作。对消费券资金使用效果实时跟踪和量化分析，为后续优化政策提供参考。